## 总
项目管理
| 预计总天数 | 22 | 当前已完成项目 | 研发 | 项目完成进度
| 已经完成天数 | 8 | 正在进行的项目 | 研发测试
| 未完成天数 | 14 | 当前项目预计完成天数 | 4
甘特图

## 数据
阶段 | 项目分解 | 负责人 | 开始时间 | 已完成 | 未完成 | 已完成天数 | 未完成天数 | 需要天数 | 今天辅助线
筹备期 | 策划 | A | 2015-07-29 | 2015-08-04 |  | 1 | 0 | 1 | 2015-08-04
筹备期 | 设计 | B | 2015-07-29 |  |  | 4 | 0 | 4 | 2015-08-04
筹备期 | 预研 | C | 2015-08-02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2015-08-04
筹备期 | 研发 | D | 2015-08-02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2015-08-04
筹备期 | 研发测试 | E | 2015-08-03 |  |  | 1 | 4 | 5 | 2015-08-04
筹备期 | 文案准备 | F | 2015-08-08 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2015-08-04
上线期 | 公关推广 | G | 2015-08-09 |  |  | 0 | 3 | 3 | 2015-08-04
上线期 | 广告投放 | H | 2015-08-12 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2015-08-04
上线期 | 渠道投放 | I | 2015-08-12 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2015-08-04
总结 | 项目总结 | J | 2015-08-15 |  |  | 0 | 3 | 3 | 2015-08-04

## 丑陋的范例
项目计划
8月
| 项目分解 | 负责人 | 时间 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
筹备期 | 策划 | A | 1
| 设计 | B | 2
| 原型验证 | C | 1
| 研发 | D | 2
| 研发测试 | E | 2
| 文案准备 | F | 1
上线期 | 公关推广 | G | 3
| 广告投放 | H | 1
| 渠道投放 | I | 1
总结 | 项目总结 | J | 1